## ORÇ. FUMEFI
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E VIAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA 1 - SERVIÇOS FUMEFI
Obra: Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan Local: Rua Benedito Fernandes - Centro - Embu Guaçu - SP
1º ETAPA - FUMEFI |  |  | Reeferência de Preços: CPOS - V.178 / FDE | Data Base: Março / 2020
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12207.5824 | 15028.7547
1.0.1 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 37.78 | 63.08 | 2383.1624
1.0.3 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado (Laje) | m³ | 11.62 | 315.4 | 3664.948
1.0.4 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (Parede - Palco) | m³ | 16.65 | 63.08 | 1050.282
1.0.5 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado (Laje e piso - Palco) | m³ | 12.85 | 315.4 | 4052.89
1.0.6 | CPOS | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 9 | 17.49 | 157.41
1.0.7 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado (Pilares) | m³ | 0.88 | 315.4 | 277.552
1.0.8 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado (Vigas) | m³ | 1.97 | 315.4 | 621.338
2.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 26268.0936 | 26268.0936 | 32338.65
2.1.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 20669.6117
2.1.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 12.23 | 299.05 | 3657.3815
2.1.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 146.79 | 67.08 | 9846.6732
2.1.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 1100.7 | 6.51 | 7165.557
2.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FUNDAÇÃO PALCO |  |  |  | 5598.4819
2.2.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 3.19 | 299.05 | 953.9695
2.2.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 38.28 | 67.08 | 2567.8224
2.2.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 319 | 6.51 | 2076.69
3.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 43896.7381 | 43896.7381 | 54041.2743
3.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | VESTIÁRIOS / LANCHONETE
3.1.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PILARES |  |  |  | 5686.2324
3.1.1.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 3.24 | 299.05 | 968.922
3.1.1.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 38.88 | 67.08 | 2608.0704
3.1.1.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 324 | 6.51 | 2109.24
3.1.2 | FUMEFI ETAPA 1 |  | VIGA DE RESPALDO (0,15 X 0,40) |  |  |  | 6133.7599
3.1.2.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 3.495 | 299.05 | 1045.1798
3.1.2.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 41.94 | 67.08 | 2813.3352
3.1.2.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 349.5 | 6.51 | 2275.245
3.1.3 | FUMEFI ETAPA 1 |  | CINTAS DE AMARRAÇÃO (0,20 X 0,15) |  |  |  | 6138.5102
3.1.3.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 3.5 | 299.05 | 1046.675
3.1.3.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 41.94 | 67.08 | 2813.3352
3.1.3.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 350 | 6.51 | 2278.5
3.1.4 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LAJE |  |  |  | 12740.7983
3.1.4.1 | CPOS | 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm | m² | 126.08 | 97.31 | 12268.8448
3.1.4.2 | CPOS | 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm (CAMARIM) | m² | 4.85 | 97.31 | 471.9535
3.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PALCO
3.2.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PILARES |  |  |  | 2369.2635
3.2.1.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 1.35 | 299.05 | 403.7175
3.2.1.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 16.2 | 67.08 | 1086.696
3.2.1.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 135 | 6.51 | 878.85
3.2.2 | FUMEFI ETAPA 1 |  | VIGA DE RESPALDO (0,15 X 0,30) |  |  |  | 1196.09
3.2.2.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 0.68 | 299.05 | 203.354
3.2.2.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 8.2 | 67.08 | 550.056
3.2.2.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 68 | 6.51 | 442.68
3.2.3 | FUMEFI ETAPA 1 |  | CINTAS DE AMARRAÇÃO (0,15 X 0,15) |  |  |  | 1607.9012
3.2.3.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 0.92 | 299.05 | 275.126
3.2.3.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 10.94 | 67.08 | 733.8552
3.2.3.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 92 | 6.51 | 598.92
3.2.4 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LAJE |  |  |  | 8024.1826
3.2.4.1 | CPOS | 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm | m² | 82.46 | 97.31 | 8024.1826
4.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FECHAMENTO (VESTIÁRIO) |  |  |  | 20645.7642 | 20645.7642 | 25417.0003
4.0.1 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 174.75 | 53.98 | 9433.005
4.0.2 | CPOS | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 39.96 | 178.07 | 7115.6772
4.0.3 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C (PALCO) | m² | 75.9 | 53.98 | 4097.082
5.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO (VESTIÁRIO) |  |  |  | 29286.341 | 29286.341 | 36054.4144
5.1.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PAREDES |  |  |  | 21847.245
5.1.1.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 349.5 | 5.11 | 1785.945
5.1.1.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 349.5 | 20.09 | 7021.455
5.1.1.3 | CPOS | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 349.5 | 37.31 | 13039.845
5.1.2 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FORRO (LAJE) |  |  |  | 3177.216
5.1.2.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 126.08 | 5.11 | 644.2688
5.1.2.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 126.08 | 20.09 | 2532.9472
5.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO (PALCO)
5.2.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PAREDES |  |  |  | 3653.3
5.2.1.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 91.08 | 5.11 | 465.4188
5.2.1.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 91.08 | 20.09 | 1829.7972
5.2.1.3 | CPOS | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 36.4 | 37.31 | 1358.084
5.3.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FORRO (LAJE) |  |  |  | 608.58
5.3.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 24.15 | 5.11 | 123.4065
5.3.2 | CPOS | 17.02.330 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 24.15 | 20.09 | 485.1735
6.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ELEMENTOS DE MADEIRA |  |  |  | 5851.96 | 5851.96 | 7204.348
6.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PORTAS (PALCO) |  |  |  | 1906.18
6.1.1 | CPOS | 23.11.040 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | unid. | 3 | 381.92 | 1145.76
6.1.2 | CPOS | 23.11.030 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm | unid. | 2 | 380.21 | 760.42
6.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PORTAS (VESTIÁRIO) |  |  |  | 3945.78
6.2.1 | CPOS | 23.11.040 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | unid. | 7 | 381.92 | 394.14
6.2.2 | CPOS | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado (0,60 x 1,80) | unid. | 18 | 162.9 | 2932.2
6.2.3 | CPOS | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | unid. | 1 | 619.44 | 619.44
7.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | 11710.2398 | 11710.2398 | 14416.4762
7.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ESQUADRIAS DE FERRO (VESTIÁRIOS) |  |  |  | 7345.6398
7.1.1 | CPOS | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 0.36 | 732.05 | 263.538
7.1.2 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 4.32 | 615.94 | 2660.8608
7.1.3 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 2 | 615.94 | 1231.88
7.1.4 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 2.2 | 615.94 | 1355.068
7.1.5 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 1.65 | 615.94 | 1016.301
7.1.6 | CPOS | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 2.4 | 340.83 | 817.992
7.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ESQUADRIAS DE FERRO (PALCO) |  |  |  | 4364.6
7.2.1 | CPOS | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 2 | 732.05 | 1464.1
7.2.2 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 2 | 615.94 | 1231.88
7.2.3 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 2 | 615.94 | 1231.88
7.2.4 | CPOS | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ ESCADA | m | 3 | 145.58 | 436.74
8.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | COBERTURA E LATERAIS |  |  |  | 70661.2784 | 70661.2784 | 86991.0998
8.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | OITÕES - FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 37204.7784
8.1.1 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 2275.8 | 14.44 | 32862.552
8.1.2 | CPOS | 16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 75.86 | 57.24 | 4342.2264
8.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | COBERTURA DO PALCO, LANCHONETE E VESTIÁRIOS |  |  |  | 33456.5
8.2.1 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura REPARO EXISTENTE | kg | 1750 | 14.44 | 25270
8.2.2 | CPOS | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 65.24 | 62.5 | 4077.5
8.2.3 | CPOS | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | 100 | 41.09 | 4109
9.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PISOS |  |  |  | 115793.6974 | 115793.6974 | 142553.6209
9.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 74258.5984
9.1.1 | CPOS | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 126.08 | 72.95 | 9197.536
9.1.2 | CPOS | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m² | 126.08 | 494.24 | 62313.7792
9.1.3 | CPOS | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 126.08 | 21.79 | 2747.2832
9.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PISO CONCRETO (QUADRA) |  |  |  | 40495.2
9.2.1 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 60 | 173.47 | 10408.2
9.2.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 60 | 299.05 | 17943
9.2.2 | CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1650 | 7.36 | 12144
9.3.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | REVESTIMENTO (PALCO) |  |  |  | 1039.899
9.3.1 | CPOS | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 24.15 | 43.06 | 1039.899
10.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 10886.1868 | 10886.1868 | 13401.9846
10.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | BACIAS |  |  |  | 4494.29
10.1.1 | CPOS | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | unid. | 8 | 485.08 | 3880.64
10.1.2 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 1 | 613.65 | 613.65
10.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LAVATÓRIOS E BANCADAS, PIA |  |  |  | 3880.7368
10.2.1 | CPOS | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | unid. | 8 | 114.94 | 919.52
10.2.2 | CPOS | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3.24 | 401.12 | 1299.6288
10.2.3 | CPOS | 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | unid. | 1 | 213.83 | 213.83
10.2.4 | CPOS | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2.4 | 401.12 | 962.688
10.2.5 | CPOS | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | UN | 8 | 53.88 | 431.04
10.2.6 | CPOS | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | unid. | 1 | 54.03 | 54.03
10.3.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | BACIAS (PALCO) |  |  |  | 970.16
10.3.1 | CPOS | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | unid. | 2 | 485.08 | 970.16
10.4.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LAVATÓRIOS (PALCO) |  |  |  | 1541
10.4.1 | CPOS | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | unid. | 2 | 114.94 | 229.88
10.4.2 | CPOS | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3 | 401.12 | 1203.36
10.4.3 | CPOS | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | unid. | 2 | 53.88 | 107.76
11.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 22971.23 | 22971.23 | 28279.8813
11.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ESGOTO |  |  |  | 10674.23
11.1.1 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 54 | 28.54 | 1541.16
11.1.2 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (75mm) | m | 44 | 28.54 | 1255.76
11.1.3 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (50mm) | m | 30 | 28.54 | 856.2
11.1.4 | CPOS | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | unid. | 10 | 305.52 | 3055.2
11.1.5 | CPOS | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha (100mm) | unid. | 11 | 305.52 | 3360.72
11.1.6 | CPOS | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid. | 1 | 240.42 | 240.42
11.1.7 | CPOS | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | unid. | 7 | 52.11 | 364.77
11.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 6902.74
11.2.1 | CPOS | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 44 | 52.08 | 2291.52
11.2.2 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 80 | 23.54 | 1883.2
11.2.3 | CPOS | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 11 | 87.4 | 961.4
11.2.4 | CPOS | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | unid. | 2 | 141.82 | 283.64
11.2.5 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 7 | 81.44 | 570.08
11.2.6 | CPOS | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | unid. | 10 | 91.29 | 912.9
11.3.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ESGOTO (PALCO) |  |  |  | 2456.2
11.3.1 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 38 | 28.54 | 1084.52
11.3.2 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (75mm) | m | 15 | 28.54 | 428.1
11.3.3 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (50mm) | m | 8 | 28.54 | 228.32
11.3.4 | CPOS | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | unid. | 2 | 305.52 | 611.04
11.3.5 | CPOS | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | unid. | 2 | 52.11 | 104.22
11.4.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ÁGUA FRIA (PALCO) |  |  |  | 515.98
11.4.1 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 15 | 23.54 | 353.1
11.4.2 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 2 | 81.44 | 162.88
11.5.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | RESERVATÓRIOS |  |  |  | 2422.08
11.5.1 | CPOS | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | unid. | 2 | 788.68 | 1577.36
11.5.2 | CPOS | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | 2 | 69.26 | 138.52
11.5.3 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 23.54 | 706.2
12.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 8457.01 | 8457.01 | 10411.425
12.0.1 | CPOS | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem (CANTEIRO DE OBRA) | m² | 22 | 314.02 | 6908.44
12.0.2 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 516.19 | 1548.57
13.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 3211.08 | 3211.08 | 3953.1606
13.0.1 | CPOS | 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | m | 60 | 18.59 | 1115.4
13.0.2 | CPOS | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | unid. | 2 | 162.34 | 324.68
13.0.3 | CPOS | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | unid. | 1 | 367.05 | 367.05
13.0.4 | CPOS | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 5 | 117.37 | 586.85
13.0.5 | CPOS | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | unid. | 5 | 163.42 | 817.1
14.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | DEMARCAÇÃO DA QUADRA |  |  |  | 3935.4 | 3935.4 | 4844.8709
14.0.1 | FDE | 15.04.080 | Pintura para piso da quadra demarcação (VOLEI) | unid. | 1 | 1311.8 | 1311.8
14.0.2 | FDE | 15.04.080 | Pintura para piso da quadra demarcação (FUTSAL) | unid. | 1 | 1311.8 | 1311.8
14.0.3 | FDE | 15.04.080 | Pintura para piso da quadra demarcação (BASQUETE) | unid. | 1 | 1311.8 | 1311.8
|  |  |  | Subtotal |  |  | 385782.6018
|  |  |  | BDI (20,11%) |  |  | 77580.8812
|  |  |  | Controle Tecnologico (3%) |  |  | 11573.4781
|  |  |  | Detalhamento de Projeto (1,65%) |  |  | 6365.4129
|  |  |  | Total Geral |  |  | 481302.3739
|  |  |  | REPASSE FUMEFI |  |  | 455872.74
|  |  |  | CONTRAPARTIDA |  |  | 25429.6339
COMPOSIÇÃO DO BDI
Item |  |  | Histórico | Percentual
1 |  |  | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 |  |  | Administração Central | 3%
1.2 |  |  | Garantias | 0.4%
1.3 |  |  | Seguros | 0.4%
1.4 |  |  | Riscos | 0.97%
1.5 |  |  | Despesas Financeiras | 0.59%
2 |  |  | TRIBUTOS | 6.85%
2.1 |  |  | Contribuição Previdenciaria | 2%
2.2 |  |  | Confins | 3%
2.3 |  |  | Pis/ Pasep | 0.65%
2.4 |  |  | ISS | 1.2%
3 |  |  | LUCRO | 6.16%
3.1 |  |  | Lucro Bruto | 6.16%
|  |  | BDI | 20.11%
__________________________________________
MARIA LUCIA SILVA MARQUES |  |  | ARQ. ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA | ENG. FERNANDO DE AZEVEDO MAIO
PREFEITA MUNICIPAL |  |  | CAU: A128461-4 | CREA: 601360942

## CRON FUMEFI
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | [9 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
|  | Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam | [9 empty] | Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E VIAÇÃO | [9 empty] | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E VIAÇÃO
Plano de Aplicação FUMEFI:
Obra: | Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan |  |  |  | Cronograma Físico Financeiro - ETAPA 1 - SERVIÇOS FUMEFI | [8 empty] | Cronograma Físico Financeiro - ETAPA 1 - SERVIÇOS FUMEFI
Endreço: | Rua Benedito Fernandes - Centro - Embu Guaçu - SP
ITEM | SERVIÇOS |  | Data - Base : Março / 2020 Data - Base : Março / 2020 | [15 empty] | Total
Periodo de Execução: 12 meses Periodo de Execução: 12 meses
|  |  | UNIDADE | Mês 01 |  | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan
1.0.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FUMEFI R$ | 11677.7984 | [14 empty] | 12207.5824
|  |  | PREFEITURA R$ | 529.784
|  |  | TOTAL | 12207.5824
2.0.0 | INFRAESTRUTURA |  | FUMEFI R$ | 8226.2472 |  | 8226.2472 | 8402.8418 | [11 empty] | 26268.0936
|  |  | PREFEITURA R$ | 529.784 |  | 529.784 | 353.1894
|  |  | TOTAL | 8756.0312 |  | 8756.0312 | 8756.0312
3.0.0 | SUPERESTRUTURA |  | FUMEFI R$ | 14102.462 |  | 14102.462 | 14279.0567 | [11 empty] | 43896.7381
|  |  | PREFEITURA R$ | 529.784 |  | 529.784 | 353.1894
|  |  | TOTAL | 14632.246 |  | 14632.246 | 14632.246
4.0.0 | FECHAMENTO (VESTIÁRIO) |  | FUMEFI R$ |  |  | 9793.0981 | 9969.6927 | [11 empty] | 20645.7642
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  | 529.784 | 353.1894
|  |  | TOTAL |  |  | 10322.8821 | 10322.8821
5.0.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO (VESTIÁRIO) |  | FUMEFI R$ |  |  | 9232.3296 | 9408.9243 | 9338.2864 | [10 empty] | 29286.341
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  | 529.784 | 353.1894 | 423.8272
|  |  | TOTAL |  |  | 9762.1137 | 9762.1137 | 9762.1137
6.0.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA |  | FUMEFI R$ |  |  |  | 2572.7906 | 2502.1528 | [10 empty] | 5851.96
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  |  | 353.1894 | 423.8272
|  |  | TOTAL |  |  |  | 2925.98 | 2925.98
7.0.0 | ELEMENTOS METÁLICOS |  | FUMEFI R$ |  |  |  | 5501.9305 | 5431.2927 | [10 empty] | 11710.2398
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  |  | 353.1894 | 423.8272
|  |  | TOTAL |  |  |  | 5855.1199 | 5855.1199
8.0.0 | COBERTURA E LATERAIS |  | FUMEFI R$ |  |  |  |  | 17241.4924 | 16605.7515 | 16605.7515 | 16605.7515 | [7 empty] | 70661.2784
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  |  |  | 423.8272 | 1059.5681 | 1059.5681 | 1059.5681
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 17665.3196 | 17665.3196 | 17665.3196 | 17665.3196
9.0.0 | PISOS |  | FUMEFI R$ |  |  |  |  | 28524.5971 | 27888.8563 | 27888.8563 | 27888.8563 | [7 empty] | 115793.6974
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  |  |  | 423.8272 | 1059.5681 | 1059.5681 | 1059.5681
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 28948.4244 | 28948.4244 | 28948.4244 | 28948.4244
10.0.0 | LOUÇAS E METAIS |  | FUMEFI R$ | [12 empty] | 3323.9572 | 4383.5253 |  | 10886.1868
|  |  | PREFEITURA R$ | [12 empty] | 2119.1362 | 1059.5681
|  |  | TOTAL | [12 empty] | 5443.0934 | 5443.0934
11.0.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | FUMEFI R$ | [9 empty] | 9366.4788 |  | 9366.4788 |  |  |  | 22971.23
|  |  | PREFEITURA R$ | [9 empty] | 2119.1362 |  | 2119.1362
|  |  | TOTAL | [9 empty] | 11485.615 |  | 11485.615
12.0.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | FUMEFI R$ | 7927.226 | [14 empty] | 8457.01
|  |  | PREFEITURA R$ | 529.784
|  |  | TOTAL | 8457.01
13.0.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | FUMEFI R$ | [14 empty] | 1091.9438 | 3211.08
|  |  | PREFEITURA R$ | [14 empty] | 2119.1362
|  |  | TOTAL | [14 empty] | 3211.08
14.0.0 | DEMARCAÇÃO DA QUADRA |  | FUMEFI R$ | [13 empty] | 2875.8319 |  | 3935.4
|  |  | PREFEITURA R$ | [13 empty] | 1059.5681
|  |  | TOTAL | [13 empty] | 3935.4
SUBTOTAL 1 |  |  |  | 44052.8697 |  | 43473.273 | 52254.3729 | 65156.9575 | 46613.744 | 46613.744 | 46613.744 |  | 11485.615 |  | 11485.615 | 5443.0934 | 9378.4934 | 3211.08 | 385782.6018
BDI (20,11%) |  |  |  | 8859.0321 |  | 8742.4752 | 10508.3544 | 13103.0642 | 9374.0239 | 9374.0239 | 9374.0239 |  | 2309.7572 |  | 2309.7572 | 1094.6061 | 1886.015 | 645.7482 | 77580.8812
DETALHAMENTO PROJETO (1,65%) |  |  |  | 726.8723 |  | 717.309 | 862.1972 | 1075.0898 | 769.1268 | 769.1268 | 769.1268 |  | 189.5126 |  | 189.5126 | 89.811 | 154.7451 | 52.9828 | 6365.4129
SUBTOTAL 2 |  |  |  | 53638.7741 |  | 52933.0572 | 63624.9245 | 79335.1115 | 56756.8946 | 56756.8946 | 56756.8946 |  | 13984.8848 |  | 13984.8848 | 6627.5105 | 11419.2536 | 3909.811 | 469728.8959
CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) |  |  |  | 1321.5861 |  | 1304.1982 | 1567.6312 | 1954.7087 | 1398.4123 | 1398.4123 | 1398.4123 |  | 344.5685 |  | 344.5685 | 163.2928 | 281.3548 | 96.3324 | 11573.4781
TOTAL GERAL |  |  |  | 54960.3602 |  | 54237.2554 | 65192.5557 | 81289.8202 | 58155.307 | 58155.307 | 58155.307 |  | 14329.4533 |  | 14329.4533 | 6790.8033 | 11700.6084 | 4006.1434 | 481302.3739
PARTICIPAÇÃO FUMEFI |  |  |  | 52841.224 |  | 52118.1193 | 63073.4195 | 79170.684 | 56036.1708 | 56036.1708 | 56036.1708 |  | 12210.3171 |  | 12210.3171 | 4671.6672 | 9581.4722 | 1887.0072 | 455872.74
PARTICIPAÇÃO PREFEITURA |  |  |  | 2119.1362 |  | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 |  | 2119.1362 |  | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 25429.6339
| ENGº FERNANDO DE AZEVEDO MAIO | [5 empty] | ENGº GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR |  |  |  |  | ENGº GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR
| CREA: 0601360942 | [5 empty] | CREA: 5070490480 |  |  |  |  | CREA: 5070490480

## ORÇ. RECURSO PRÓPRIO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E VIAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA 2 - SERVIÇOS C/ RECURSO PRÓPRIO
Obra: Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan Local: Rua Benedito Fernandes - Centro - Embu Guaçu - SP
2º ETAPA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | Reeferência de Preços: CPOS - V.178 / FDE | Data Base: Março / 2020
ITEM |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
12.0.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 34347.725 | 34347.725 | 42285.4842
12.1.0 |  |  | FIAÇÃO (FUNDOS - VESTIÁRIOS, WC'S, LANCHONETE, DESPENSA, CAIXA) |  |  |  | 6892.52
12.1.1 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 460 | 2.63 | 1209.8
12.1.2 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 740 | 4.03 | 2982.2
12.1.4 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (3/4') | m | 340 | 7.24 | 2461.6
12.1.5 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (1') | m | 33 | 7.24 | 238.92
12.2.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES (FUNDOS - VESTIÁRIOS, WC'S, LANCHONETE, DESPENSA, CAIXA) |  |  |  | 681.94
12.2.1 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unid. | 21 | 24.9 | 522.9
12.2.2 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 8 | 19.88 | 159.04
12.3.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | ILUMINAÇÃO (FUNDOS - VESTIÁRIOS, WC'S, LANCHONETE, DESPENSA, CAIXA) |  |  |  | 2256.06
12.3.1 | CPOS | 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | unid. | 19 | 118.74 | 2256.06
12.4.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | QUADRO DE DIRTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FUNDOS - VESTIÁRIOS, WC'S, LANCHONETE, DESPENSA, CAIXA) |  |  |  | 7008.565
12.4.1 | CPOS | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | unid. | 1 | 849.06 | 849.06
12.4.2 | CPOS | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 2.13 | 56.5 | 120.345
12.4.3 | CPOS | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | unid. | 1 | 1795.12 | 1795.12
12.4.4 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 44 | 92.05 | 4050.2
12.4.5 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 8 | 24.23 | 193.84
12.5.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | FIAÇÃO (PALCO) |  |  |  | 1952.9
12.5.1 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 360 | 2.63 | 946.8
12.5.2 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 70 | 4.03 | 282.1
12.5.3 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (3/4') | m | 100 | 7.24 | 724
12.6.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES (PALCO) |  |  |  | 757.25
12.6.1 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unid. | 21 | 24.9 | 522.9
12.6.2 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (LIGAÇÃO DE APARELHOS DE SHOW) | unid. | 4 | 24.9 | 99.6
12.6.3 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | unid. | 5 | 26.95 | 134.75
12.7.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | ILUMINAÇÃO (PALCO) |  |  |  | 1799.96
12.7.1 | CPOS | 41.14.640 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W - CAMARIM | unid. | 4 | 100.1 | 400.4
12.7.2 | CPOS | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | unid. | 2 | 199.28 | 398.56
12.7.3 | CPOS | 41.14.640 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W - PALCO | unid. | 10 | 100.1 | 1001
12.8.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | QUADRO DE DIRTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PALCO E QUADRA) |  |  |  | 3702.19
12.8.1 | CPOS | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | 552.04 | 552.04
12.8.2 | CPOS | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 4.26 | 56.5 | 240.69
12.8.3 | CPOS | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | unid. | 1 | 1795.12 | 1795.12
12.8.4 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 10 | 92.05 | 920.5
12.8.5 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 8 | 24.23 | 193.84
12.9.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | ILUMINAÇÃO (QUADRA) |  |  |  | 5738.4
12.9.1 | CPOS | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | unid. | 12 | 114.69 | 1376.28
12.9.2 | CPOS | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | unid. | 84 | 51.93 | 4362.12
12.10.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | FIAÇÃO (QUADRA) |  |  |  | 1755.9
12.10.1 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 530 | 2.63 | 1393.9
12.10.2 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (3/4') | m | 50 | 7.24 | 362
12.11.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | ATERRAMENTO |  |  |  | 1802.04
12.11.1 | CPOS | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | unid. | 6 | 88.8 | 532.8
12.11.2 | CPOS | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 60 | 18.64 | 1118.4
12.11.3 | CPOS | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | unid. | 6 | 25.14 | 150.84
13.0.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | PINTURA GERAL (INTERNA + EXTERNA) |  |  |  | 89163.9056 | 89163.9056 | 109769.6842
13.0.1 | CPOS | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (Externa) | m² | 1140.86 | 22.24 | 25372.7264
13.0.2 | CPOS | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (Internas) | m² | 1315.65 | 22.24 | 29260.056
13.0.3 | CPOS | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (ARQUIBANCADA QUADRA PALCO) | m² | 1176.96 | 17.92 | 21091.1232
13.0.4 | CPOS | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (Piso da Quadra) | m² | 750 | 17.92 | 13440
15.0.0. | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 40361.43 | 40361.43 | 49688.9565
15.0.1 | CPOS | 30.14.030 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kgpercurso até 1,00 m de altura | unid. | 1 | 40361.43 | 40361.43
18.0.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | REFORMA PORTÕES E JANELAS ( SERRALHERIA E PINTURA) |  |  |  | 5500.6888 | 5500.6888 | 6771.898
18.0.1 | CPOS | 24.01.010 | Caixilho em ferro fixo, sob medida (reparo) | m² | 3.36 | 669.62 | 2249.9232
18.0.2 | CPOS | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (Portões) | m² | 72.16 | 35.66 | 2573.2256
18.0.3 | CPOS | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (Janelas) | m² | 19 | 35.66 | 677.54
19.0.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | TROCA DE VIDRO DAS JANELAS EXISTENTE |  |  |  | 1830.183 | 1830.183 | 2253.1383
19.0.1 | CPOS | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 18.3 | 100.01 | 1830.183
20.0.0 | RECURSO PROP. ETAPA 2 |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 2544.46 | 2544.46 | 3132.4847
20.0.1 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 1 | 92.05 | 92.05
20.0.2 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 540 | 2.63 | 1420.2
20.0.3 | CPOS | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | unid. | 9 | 114.69 | 1032.21
|  |  |  | Subtotal |  |  | 173748.3924
|  |  |  | BDI (20,11%) |  |  | 34940.8017
|  |  |  | Controle Tecnologico (3%) |  |  | 5212.4518
|  |  |  | Recurso Próprio |  |  | 213901.6459
COMPOSIÇÃO DO BDI
Item |  |  | Histórico | Percentual
1 |  |  | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 |  |  | Administração Central | 3%
1.2 |  |  | Garantias | 0.4%
1.3 |  |  | Seguros | 0.4%
1.4 |  |  | Riscos | 0.97%
1.5 |  |  | Despesas Financeiras | 0.59%
2 |  |  | TRIBUTOS | 6.85%
2.1 |  |  | Contribuição Previdenciaria | 2%
2.2 |  |  | Confins | 3%
2.3 |  |  | Pis/ Pasep | 0.65%
2.4 |  |  | ISS | 1.2%
3 |  |  | LUCRO | 6.16%
3.1 |  |  | Lucro Bruto | 6.16%
|  |  | BDI | 20.11%
____________________________________________
MARIA LUCIA SILVA MARQUES |  |  | ARQ. ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA | ENG. FERNANDO DE AZEVEDO MAIO
PREFEITA MUNICIPAL |  |  | CAU: A128461-4 | CREA: 601360942

## CRON RECURSO PRÓPRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E VIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ETAPA 2 - SERVIÇOS RECURSO PRÓPRIO | [16 empty] | MUNICIPIO | DATA BASE
[17 empty] | Embu Guaçu | 2020-03-01
,
Obra: Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan Local: Rua Benedito Fernandes - Centro - Embu Guaçu - SP | [15 empty] | PRAZO PROPOSTO : 360 dias
INICIO: data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | Data - Base : Março de 2020 Data - Base : Março de 2020 | [14 empty] | Total
Periodo de Execução: 12 meses Periodo de Execução: 12 meses
|  |  | UNIDADE | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 |  | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12
Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan
12.0.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | RECURSO PRÓPRIO | [8 empty] | 17173.8625 | 17173.8625 |  |  |  |  | 34347.725
|  |  | TOTAL | [8 empty] | 17173.8625 | 17173.8625
13.0.0 | PINTURA GERAL (INTERNA + EXTERNA) |  | RECURSO PRÓPRIO | [8 empty] | 22290.9764 | 22290.9764 | 22290.9764 | 22290.9764 |  |  | 89163.9056
|  |  | TOTAL | [8 empty] | 22290.9764 | 22290.9764 | 22290.9764 | 22290.9764
15.0.0 | ACESSIBILIDADE |  | RECURSO PRÓPRIO | [13 empty] | 40361.43 | 40361.43
|  |  | TOTAL | [13 empty] | 40361.43
18.0.0 | REFORMA PORTÕES E JANELAS ( SERRALHERIA E PINTURA) |  | RECURSO PRÓPRIO | [11 empty] | 5500.6888 |  |  | 5500.6888
|  |  | TOTAL | [11 empty] | 5500.6888
19.0.0 | TROCA DE VIDRO DAS JANELAS EXISTENTE |  | RECURSO PRÓPRIO | [13 empty] | 1830.183 | 1830.183
|  |  | TOTAL | [13 empty] | 1830.183
20.0.0 | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | RECURSO PRÓPRIO | [11 empty] | 2544.46 |  |  | 2544.46
|  |  | TOTAL | [11 empty] | 2544.46
SUBTOTAL 1 | [11 empty] | 39464.8389 | 39464.8389 | 22290.9764 | 30336.1252 |  | 42191.613 | 173748.3924
BDI (20,11%) | [11 empty] | 7936.3791 | 7936.3791 | 4482.7154 | 6100.5948 |  | 8484.7334 | 34940.8017
CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) | [11 empty] | 1183.9452 | 1183.9452 | 668.7293 | 910.0838 |  | 1265.7484 | 5212.4518
TOTAL GERAL (RECURSO PRÓPRIO) | [11 empty] | 48585.1632 | 48585.1632 | 27442.421 | 37346.8037 |  | 51942.0948 | 213901.6459
[12 empty] | 39354.1743 | 39354.1743 | 21862.1538 | 26818.4554 |  | 37007.76
| ENGº FERNANDO DE AZEVEDO MAIO |  |  |  |  | ENGº GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR |  |  |  |  | ENGº GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR
| CREA: 0601360942 |  |  |  |  | CREA: 5070490480 |  |  |  |  | CREA: 5070490480

## ORÇ. GERAL
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E VIAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ETAPA 1 SERVIÇOS FUMEFI ETAPA 2 SERVIÇOS EMENDA IMPOSITIVA
Obra: Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan Local: Rua Benedito Fernandes - Centro - Embu Guaçu - SP
|  |  | Reeferência de Preços: CPOS - V.178 / FDE | Data Base: Março / 2020
ITEM |  | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12207.5824 | 15028.7547
1.0.1 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 37.78 | 63.08 | 2383.1624
1.0.3 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado (Laje) | m³ | 11.62 | 315.4 | 3664.948
1.0.4 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (Parede - Palco) | m³ | 16.65 | 63.08 | 1050.282
1.0.5 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado (Laje e piso - Palco) | m³ | 12.85 | 315.4 | 4052.89
1.0.6 | CPOS | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 9 | 17.49 | 157.41
1.0.7 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado (Pilares) | m³ | 0.88 | 315.4 | 277.552
1.0.8 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado (Vigas) | m³ | 1.97 | 315.4 | 621.338
2.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 26268.0936 | 26268.0936 | 32338.65
2.1.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 20669.6117
2.1.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 12.23 | 299.05 | 3657.3815
2.1.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 146.79 | 67.08 | 9846.6732
2.1.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 1100.7 | 6.51 | 7165.557
2.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FUNDAÇÃO PALCO |  |  |  | 5598.4819
2.2.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 3.19 | 299.05 | 953.9695
2.2.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 38.28 | 67.08 | 2567.8224
2.2.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 319 | 6.51 | 2076.69
3.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 43896.7381 | 43896.7381 | 54041.2743
3.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | VESTIÁRIOS / LANCHONETE
3.1.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PILARES |  |  |  | 5686.2324
3.1.1.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 3.24 | 299.05 | 968.922
3.1.1.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 38.88 | 67.08 | 2608.0704
3.1.1.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 324 | 6.51 | 2109.24
3.1.2 | FUMEFI ETAPA 1 |  | VIGA DE RESPALDO (0,15 X 0,40) |  |  |  | 6133.7599
3.1.2.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 3.495 | 299.05 | 1045.1798
3.1.2.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 41.94 | 67.08 | 2813.3352
3.1.2.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 349.5 | 6.51 | 2275.245
3.1.3 | FUMEFI ETAPA 1 |  | CINTAS DE AMARRAÇÃO (0,20 X 0,15) |  |  |  | 6138.5102
3.1.3.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 3.5 | 299.05 | 1046.675
3.1.3.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 41.94 | 67.08 | 2813.3352
3.1.3.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 350 | 6.51 | 2278.5
3.1.4 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LAJE |  |  |  | 12740.7983
3.1.4.1 | CPOS | 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm | m² | 126.08 | 97.31 | 12268.8448
3.1.4.2 | CPOS | 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm (CAMARIM) | m² | 4.85 | 97.31 | 471.9535
3.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PALCO
3.2.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PILARES |  |  |  | 2369.2635
3.2.1.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 1.35 | 299.05 | 403.7175
3.2.1.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 16.2 | 67.08 | 1086.696
3.2.1.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 135 | 6.51 | 878.85
3.2.2 | FUMEFI ETAPA 1 |  | VIGA DE RESPALDO (0,15 X 0,30) |  |  |  | 1196.09
3.2.2.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 0.68 | 299.05 | 203.354
3.2.2.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 8.2 | 67.08 | 550.056
3.2.2.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 68 | 6.51 | 442.68
3.2.3 | FUMEFI ETAPA 1 |  | CINTAS DE AMARRAÇÃO (0,15 X 0,15) |  |  |  | 1607.9012
3.2.3.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 0.92 | 299.05 | 275.126
3.2.3.2 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 10.94 | 67.08 | 733.8552
3.2.3.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 92 | 6.51 | 598.92
3.2.4 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LAJE |  |  |  | 8024.1826
3.2.4.1 | CPOS | 13.05.084 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm | m² | 82.46 | 97.31 | 8024.1826
4.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FECHAMENTO (VESTIÁRIO) |  |  |  | 20645.7642 | 20645.7642 | 25417.0003
4.0.1 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 174.75 | 53.98 | 9433.005
4.0.2 | CPOS | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 39.96 | 178.07 | 7115.6772
4.0.3 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C (PALCO) | m² | 75.9 | 53.98 | 4097.082
5.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO (VESTIÁRIO) |  |  |  | 29286.341 | 29286.341 | 36054.4144
5.1.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PAREDES |  |  |  | 21847.245
5.1.1.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 349.5 | 5.11 | 1785.945
5.1.1.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 349.5 | 20.09 | 7021.455
5.1.1.3 | CPOS | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 349.5 | 37.31 | 13039.845
5.1.2 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FORRO (LAJE) |  |  |  | 3177.216
5.1.2.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 126.08 | 5.11 | 644.2688
5.1.2.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 126.08 | 20.09 | 2532.9472
5.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO (PALCO)
5.2.1 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PAREDES |  |  |  | 3653.3
5.2.1.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 91.08 | 5.11 | 465.4188
5.2.1.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 91.08 | 20.09 | 1829.7972
5.2.1.3 | CPOS | 18.06.022 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 36.4 | 37.31 | 1358.084
5.3.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | FORRO (LAJE) |  |  |  | 608.58
5.3.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 24.15 | 5.11 | 123.4065
5.3.2 | CPOS | =C69 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 24.15 | 20.09 | 485.1735
6.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ELEMENTOS DE MADEIRA |  |  |  | 5851.96 | 5851.96 | 7204.348
6.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PORTAS (PALCO) |  |  |  | 1906.18
6.1.1 | CPOS | 23.11.040 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | unid. | 3 | 381.92 | 1145.76
6.1.2 | CPOS | 23.11.030 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm | unid. | 2 | 380.21 | 760.42
6.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PORTAS (VESTIÁRIO) |  |  |  | 3945.78
6.2.1 | CPOS | 23.11.040 | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | unid. | 7 | 381.92 | 394.14
6.2.2 | CPOS | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado (0,60 x 1,80) | unid. | 18 | 162.9 | 2932.2
6.2.3 | CPOS | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | unid. | 1 | 619.44 | 619.44
7.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | 11710.2398 | 11710.2398 | 14416.4762
7.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ESQUADRIAS DE FERRO (VESTIÁRIOS) |  |  |  | 7345.6398
7.1.1 | CPOS | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 0.36 | 732.05 | 263.538
7.1.2 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 4.32 | 615.94 | 2660.8608
7.1.3 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 2 | 615.94 | 1231.88
7.1.4 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 2.2 | 615.94 | 1355.068
7.1.5 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 1.65 | 615.94 | 1016.301
7.1.6 | CPOS | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 2.4 | 340.83 | 817.992
7.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ESQUADRIAS DE FERRO (PALCO) |  |  |  | 4364.6
7.2.1 | CPOS | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 2 | 732.05 | 1464.1
7.2.2 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 2 | 615.94 | 1231.88
7.2.3 | CPOS | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 2 | 615.94 | 1231.88
7.2.4 | CPOS | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ ESCADA | m | 3 | 145.58 | 436.74
8.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | COBERTURA E LATERAIS |  |  |  | 70661.2784 | 70661.2784 | 86991.0998
8.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | OITÕES - FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 37204.7784
8.1.1 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 2275.8 | 14.44 | 32862.552
8.1.2 | CPOS | 16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 75.86 | 57.24 | 4342.2264
8.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | COBERTURA DO PALCO, LANCHONETE E VESTIÁRIOS |  |  |  | 33456.5
8.2.1 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura REPARO EXISTENTE | kg | 1750 | 14.44 | 25270
8.2.2 | CPOS | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 65.24 | 62.5 | 4077.5
8.2.3 | CPOS | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m² | 100 | 41.09 | 4109
9.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PISOS |  |  |  | 115793.6974 | 115793.6974 | 142553.6209
9.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 74258.5984
9.1.1 | CPOS | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 126.08 | 72.95 | 9197.536
9.1.2 | CPOS | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m² | 126.08 | 494.24 | 62313.7792
9.1.3 | CPOS | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 126.08 | 21.79 | 2747.2832
9.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | PISO CONCRETO (QUADRA) |  |  |  | 40495.2
9.2.1 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 60 | 173.47 | 10408.2
9.2.1 | CPOS | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa | m³ | 60 | 299.05 | 17943
9.2.2 | CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1650 | 7.36 | 12144
9.3.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | REVESTIMENTO (PALCO) |  |  |  | 1039.899
9.3.1 | CPOS | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 24.15 | 43.06 | 1039.899
10.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 10886.1868 | 10886.1868 | 13401.9846
10.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | BACIAS |  |  |  | 4494.29
10.1.1 | CPOS | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | unid. | 8 | 485.08 | 3880.64
10.1.2 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | unid. | 1 | 613.65 | 613.65
10.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LAVATÓRIOS E BANCADAS, PIA |  |  |  | 3880.7368
10.2.1 | CPOS | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | unid. | 8 | 114.94 | 919.52
10.2.2 | CPOS | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 3.24 | 401.12 | 1299.6288
10.2.3 | CPOS | 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | unid. | 1 | 213.83 | 213.83
10.2.4 | CPOS | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 2.4 | 401.12 | 962.688
10.2.5 | CPOS | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | UN | 8 | 53.88 | 431.04
10.2.6 | CPOS | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | unid. | 1 | 54.03 | 54.03
10.3.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | BACIAS (PALCO) |  |  |  | 970.16
10.3.1 | CPOS | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | unid. | 2 | 485.08 | 970.16
10.4.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | LAVATÓRIOS (PALCO) |  |  |  | 1541
10.4.1 | CPOS | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | unid. | 2 | 114.94 | 229.88
10.4.2 | CPOS | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 3 | 401.12 | 1203.36
10.4.3 | CPOS | 44.03.630 | Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | unid. | 2 | 53.88 | 107.76
11.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 22971.23 | 22971.23 | 28279.8813
11.1.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ESGOTO |  |  |  | 10674.23
11.1.1 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 54 | 28.54 | 1541.16
11.1.2 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (75mm) | m | 44 | 28.54 | 1255.76
11.1.3 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (50mm) | m | 30 | 28.54 | 856.2
11.1.4 | CPOS | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | unid. | 10 | 305.52 | 3055.2
11.1.5 | CPOS | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha (100mm) | unid. | 11 | 305.52 | 3360.72
11.1.6 | CPOS | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | unid. | 1 | 240.42 | 240.42
11.1.7 | CPOS | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | unid. | 7 | 52.11 | 364.77
11.2.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 6902.74
11.2.1 | CPOS | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 44 | 52.08 | 2291.52
11.2.2 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 80 | 23.54 | 1883.2
11.2.3 | CPOS | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 11 | 87.4 | 961.4
11.2.4 | CPOS | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | unid. | 2 | 141.82 | 283.64
11.2.5 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 7 | 81.44 | 570.08
11.2.6 | CPOS | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | unid. | 10 | 91.29 | 912.9
11.3.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ESGOTO (PALCO) |  |  |  | 2456.2
11.3.1 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 38 | 28.54 | 1084.52
11.3.2 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (75mm) | m | 15 | 28.54 | 428.1
11.3.3 | CPOS | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões (50mm) | m | 8 | 28.54 | 228.32
11.3.4 | CPOS | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | unid. | 2 | 305.52 | 611.04
11.3.5 | CPOS | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | unid. | 2 | 52.11 | 104.22
11.4.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | ÁGUA FRIA (PALCO) |  |  |  | 515.98
11.4.1 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 15 | 23.54 | 353.1
11.4.2 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 2 | 81.44 | 162.88
11.5.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | RESERVATÓRIOS |  |  |  | 2422.08
11.5.1 | CPOS | 48.02.400 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | unid. | 2 | 788.68 | 1577.36
11.5.2 | CPOS | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | 2 | 69.26 | 138.52
11.5.3 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 30 | 23.54 | 706.2
12.0.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 34347.725 | 34347.725 | 42285.4842
12.1.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | FIAÇÃO (FUNDOS - VESTIÁRIOS, WC'S, LANCHONETE, DESPENSA, CAIXA) |  |  |  | 6892.52
12.1.1 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 460 | 2.63 | 1209.8
12.1.2 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 740 | 4.03 | 2982.2
12.1.4 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (3/4') | m | 340 | 7.24 | 2461.6
12.1.5 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (1') | m | 33 | 7.24 | 238.92
12.2.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES (FUNDOS - VESTIÁRIOS, WC'S, LANCHONETE, DESPENSA, CAIXA) |  |  |  | 681.94
12.2.1 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unid. | 21 | 24.9 | 522.9
12.2.2 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 8 | 19.88 | 159.04
12.3.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | ILUMINAÇÃO (FUNDOS - VESTIÁRIOS, WC'S, LANCHONETE, DESPENSA, CAIXA) |  |  |  | 2256.06
12.3.1 | CPOS | 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | unid. | 19 | 118.74 | 2256.06
12.4.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | QUADRO DE DIRTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (FUNDOS - VESTIÁRIOS, WC'S, LANCHONETE, DESPENSA, CAIXA) |  |  |  | 7008.565
12.4.1 | CPOS | 37.03.240 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | unid. | 1 | 849.06 | 849.06
12.4.2 | CPOS | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 2.13 | 56.5 | 120.345
12.4.3 | CPOS | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | unid. | 1 | 1795.12 | 1795.12
12.4.4 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 44 | 92.05 | 4050.2
12.4.5 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 8 | 24.23 | 193.84
12.5.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | FIAÇÃO (PALCO) |  |  |  | 1952.9
12.5.1 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 360 | 2.63 | 946.8
12.5.2 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 70 | 4.03 | 282.1
12.5.3 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (3/4') | m | 100 | 7.24 | 724
12.6.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES (PALCO) |  |  |  | 757.25
12.6.1 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unid. | 21 | 24.9 | 522.9
12.6.2 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa (LIGAÇÃO DE APARELHOS DE SHOW) | unid. | 4 | 24.9 | 99.6
12.6.3 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | unid. | 5 | 26.95 | 134.75
12.7.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | ILUMINAÇÃO (PALCO) |  |  |  | 1799.96
12.7.1 | CPOS | 41.14.640 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W - CAMARIM | unid. | 4 | 100.1 | 400.4
12.7.2 | CPOS | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | unid. | 2 | 199.28 | 398.56
12.7.3 | CPOS | 41.14.640 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W - PALCO | unid. | 10 | 100.1 | 1001
12.8.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | QUADRO DE DIRTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PALCO E QUADRA) |  |  |  | 3702.19
12.8.1 | CPOS | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | 552.04 | 552.04
12.8.2 | CPOS | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 4.26 | 56.5 | 240.69
12.8.3 | CPOS | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | unid. | 1 | 1795.12 | 1795.12
12.8.4 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 10 | 92.05 | 920.5
12.8.5 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 8 | 24.23 | 193.84
12.9.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | ILUMINAÇÃO (QUADRA) |  |  |  | 5738.4
12.9.1 | CPOS | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | unid. | 12 | 114.69 | 1376.28
12.9.2 | CPOS | 38.21.920 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | unid. | 84 | 51.93 | 4362.12
12.10.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | FIAÇÃO (QUADRA) |  |  |  | 1755.9
12.10.1 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 530 | 2.63 | 1393.9
12.10.2 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios (3/4') | m | 50 | 7.24 | 362
12.11.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | ATERRAMENTO |  |  |  | 1802.04
12.11.1 | CPOS | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | unid. | 6 | 88.8 | 532.8
12.11.2 | CPOS | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 60 | 18.64 | 1118.4
12.11.3 | CPOS | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | unid. | 6 | 25.14 | 150.84
13.0.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | PINTURA GERAL (INTERNA + EXTERNA) |  |  |  | 89163.9056 | 89163.9056 | 109769.6842
13.0.1 | CPOS | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (Externa) | m² | 1140.86 | 22.24 | 25372.7264
13.0.2 | CPOS | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (Internas) | m² | 1315.65 | 22.24 | 29260.056
13.0.3 | CPOS | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (ARQUIBANCADA QUADRA PALCO) | m² | 1176.96 | 17.92 | 21091.1232
13.0.4 | CPOS | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (Piso da Quadra) | m² | 750 | 17.92 | 13440
14.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 8457.01 | 8457.01 | 10411.425
14.0.1 | CPOS | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem (CANTEIRO DE OBRA) | m² | 22 | 314.02 | 6908.44
14.0.2 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 516.19 | 1548.57
15.0.0. | REC. PROP ETAPA 2 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 40361.43 | 40361.43 | 49688.9565
15.0.1 | CPOS | 30.14.030 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kgpercurso até 1,00 m de altura | unid. | 1 | 40361.43 | 40361.43
16.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | DEMARCAÇÃO DA QUADRA |  |  |  | 3935.4 | 3935.4 | 4844.8709
16.0.1 | FDE | 15.04.080 | Pintura para piso da quadra demarcação (VOLEI) | unid. | 1 | 1311.8 | 1311.8
16.0.2 | FDE | 15.04.080 | Pintura para piso da quadra demarcação (FUTSAL) | unid. | 1 | 1311.8 | 1311.8
16.0.3 | FDE | 15.04.080 | Pintura para piso da quadra demarcação (BASQUETE) | unid. | 1 | 1311.8 | 1311.8
17.0.0 | FUMEFI ETAPA 1 |  | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 3211.08 | 3211.08 | 3953.1606
17.0.1 | CPOS | 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | m | 60 | 18.59 | 1115.4
17.0.2 | CPOS | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | unid. | 2 | 162.34 | 324.68
17.0.3 | CPOS | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | unid. | 1 | 367.05 | 367.05
17.0.4 | CPOS | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | unid. | 5 | 117.37 | 586.85
17.0.5 | CPOS | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | unid. | 5 | 163.42 | 817.1
18.0.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | REFORMA PORTÕES E JANELAS ( SERRALHERIA E PINTURA) |  |  |  | 5500.6888 | 5500.6888 | 6771.898 | 385782.6018
18.0.1 | CPOS | 24.01.010 | Caixilho em ferro fixo, sob medida (reparo) | m² | 3.36 | 669.62 | 2249.9232
18.0.2 | CPOS | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (Portões) | m² | 72.16 | 35.66 | 2573.2256
18.0.3 | CPOS | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (Janelas) | m² | 19 | 35.66 | 677.54
19.0.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | TROCA DE VIDRO DAS JANELAS EXISTENTE |  |  |  | 1830.183 | 1830.183 | 2253.1383
19.0.1 | CPOS | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 18.3 | 100.01 | 1830.183
20.0.0 | REC. PROP ETAPA 2 |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 2544.46 | 2544.46 | 3132.4847
20.0.1 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | unid. | 1 | 92.05 | 92.05
20.0.2 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 540 | 2.63 | 1420.2
20.0.3 | CPOS | 41.14.510 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | unid. | 9 | 114.69 | 1032.21 | FUMEFI | 385782.6018
|  |  |  | Subtotal |  |  | 559530.9942 | REC PROP | 173748.3924
|  |  |  | BDI (20,11%) |  |  | 112521.6829
|  |  |  | Controle Tecnologico (3%) |  |  | 16785.9298
|  |  |  | Detalhamento de Projeto (1,65%) |  |  | 6365.4129
|  |  |  | Total Geral |  |  | 695204.0198 |  | 695204.0198
|  |  |  | REPASSE FUMEFI |  |  | 455872.74
|  |  |  | CONTRAPARTIDA FUMEFI |  |  | 25429.6339
|  |  |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 213901.6459
COMPOSIÇÃO DO BDI | [7 empty] | 562352.1664
Item |  |  | Histórico | Percentual
1 |  |  | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 |  |  | Administração Central | 3%
1.2 |  |  | Garantias | 0.4%
1.3 |  |  | Seguros | 0.4%
1.4 |  |  | Riscos | 0.97%
1.5 |  |  | Despesas Financeiras | 0.59%
2 |  |  | TRIBUTOS | 6.85%
2.1 |  |  | Contribuição Previdenciaria | 2%
2.2 |  |  | Confins | 3%
2.3 |  |  | Pis/ Pasep | 0.65%
2.4 |  |  | ISS | 1.2%
3 |  |  | LUCRO | 6.16%
3.1 |  |  | Lucro Bruto | 6.16%
|  |  | BDI | 20.11%
____________________________________
MARIA LUCIA SILVA MARQUES |  |  | ARQ. ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA | ENG. FERNANDO DE AZEVEDO MAIO
PREFEITA MUNICIPAL |  |  | CAU: A128461-4 | CREA: 601360942

## CRON GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E VIAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ETAPA 1 SERVIÇOS FUMEFI ETAPA 2 SERVIÇOS RECURSO PRÓPRIO | [16 empty] | MUNICIPIO |  | DATA BASE
[17 empty] | Embu Guaçu |  | 2020-03-01
,
Obra: Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan Local: Rua Benedito Fernandes - Centro - Embu Guaçu - SP | [15 empty] | PRAZO PROPOSTO : 360 dias
INICIO: data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | Data - Base : Março de 2020 Data - Base : Março de 2020 | [15 empty] | Total
Periodo de Execução: 12 meses Periodo de Execução: 12 meses
|  |  | UNIDADE | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 |  | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 |  | Mês 12
Reforma e Revitalização do Ginásio Sidney Bauerman Stevan
1.0.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | FUMEFI R$ | 11677.7984 | [14 empty] | 12207.5824
|  |  | PREFEITURA R$ | 529.784
|  |  | TOTAL | 12207.5824
2.0.0 | INFRAESTRUTURA |  | FUMEFI R$ | 8226.2472 | 8226.2472 | 8226.2472 | [12 empty] | 26268.0936
|  |  | PREFEITURA R$ | 529.784 | 529.784 | 353.1894
|  |  | TOTAL | 8756.0312 | 8756.0312 | 8756.0312
3.0.0 | SUPERESTRUTURA |  | FUMEFI R$ | 14102.462 | 14102.462 | 14102.462 | [12 empty] | 43896.7381
|  |  | PREFEITURA R$ | 529.784 | 529.784 | 353.1894
|  |  | TOTAL | 14632.246 | 14632.246 | 14632.246
4.0.0 | FECHAMENTO (VESTIÁRIO) |  | FUMEFI R$ |  | 9793.0981 | 9969.6927 | [12 empty] | 20645.7642
|  |  | PREFEITURA R$ |  | 529.784 | 353.1894
|  |  | TOTAL |  | 10322.8821 | 10322.8821
5.0.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E FORRO (VESTIÁRIO) |  | FUMEFI R$ |  | 9232.3296 | 9232.3296 | 9232.3296 | [11 empty] | 29286.341
|  |  | PREFEITURA R$ |  | 529.784 | 353.1894 | 423.8272
|  |  | TOTAL |  | 9762.1137 | 9762.1137 | 9762.1137
6.0.0 | ELEMENTOS DE MADEIRA |  | FUMEFI R$ |  |  | 2572.7906 | 2572.7906 | [11 empty] | 5851.96
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  | 353.1894 | 423.8272
|  |  | TOTAL |  |  | 2925.98 | 2925.98
7.0.0 | ELEMENTOS METÁLICOS |  | FUMEFI R$ |  |  | 5501.9305 | 5501.9305 | [11 empty] | 11710.2398
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  | 353.1894 | 423.8272
|  |  | TOTAL |  |  | 5855.1199 | 5855.1199
8.0.0 | COBERTURA E LATERAIS |  | FUMEFI R$ |  |  |  | 17241.4924 | 17241.4924 | 17241.4924 | 17241.4924 | [8 empty] | 70661.2784
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  |  | 423.8272 | 1059.5681 | 1059.5681 | 1059.5681
|  |  | TOTAL |  |  |  | 17665.3196 | 17665.3196 | 17665.3196 | 17665.3196
9.0.0 | PISOS |  | FUMEFI R$ |  |  |  | 28524.5971 | 28524.5971 | 28524.5971 | 28524.5971 | [8 empty] | 115793.6974
|  |  | PREFEITURA R$ |  |  |  | 423.8272 | 1059.5681 | 1059.5681 | 1059.5681
|  |  | TOTAL |  |  |  | 28948.4244 | 28948.4244 | 28948.4244 | 28948.4244
10.0.0 | LOUÇAS E METAIS |  | FUMEFI R$ | [10 empty] | 3323.9572 | 3323.9572 |  |  |  | 10886.1868
|  |  | PREFEITURA R$ | [10 empty] | 2119.1362 | 1059.5681
|  |  | TOTAL | [10 empty] | 5443.0934 | 5443.0934
11.0.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | FUMEFI R$ | [8 empty] | 9366.4788 | 9366.4788 | [5 empty] | 22971.23
|  |  | PREFEITURA R$ | [8 empty] | 2119.1362 | 2119.1362
|  |  | TOTAL | [8 empty] | 11485.615 | 11485.615
12.0.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | RECURSO PRÓPRIO | [8 empty] | 17173.8625 | 17173.8625 | [5 empty] | 34347.725
|  |  | TOTAL | [8 empty] | 17173.8625 | 17173.8625
13.0.0 | PINTURA GERAL (INTERNA + EXTERNA) |  | RECURSO PRÓPRIO | [8 empty] | 22290.9764 | 22290.9764 | 22290.9764 | 22290.9764 |  |  |  | 89163.9056
|  |  | TOTAL | [8 empty] | 22290.9764 | 22290.9764 | 22290.9764 | 22290.9764
14.0.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | FUMEFI R$ | 7927.226 | [14 empty] | 8457.01
|  |  | PREFEITURA R$ | 529.784
|  |  | TOTAL | 8457.01
15.0.0 | ACESSIBILIDADE |  | RECURSO PRÓPRIO | [13 empty] | 40361.43 |  | 40361.43
|  |  | TOTAL | [13 empty] | 40361.43
16.0.0 | DEMARCAÇÃO DA QUADRA |  | FUMEFI R$ | [11 empty] | 2875.8319 |  |  |  | 3935.4
|  |  | PREFEITURA R$ | [11 empty] | 1059.5681
|  |  | TOTAL | [11 empty] | 3935.4
17.0.0 | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | FUMEFI R$ | [13 empty] | 1091.9438 |  | 3211.08
|  |  | PREFEITURA R$ | [13 empty] | 2119.1362
|  |  | TOTAL | [13 empty] | 3211.08
18.0.0 | REFORMA PORTÕES E JANELAS ( SERRALHERIA E PINTURA) |  | RECURSO PRÓPRIO | [11 empty] | 5500.6888 |  |  |  | 5500.6888
|  |  | TOTAL | [11 empty] | 5500.6888
19.0.0 | TROCA DE VIDRO DAS JANELAS EXISTENTE |  | RECURSO PRÓPRIO | [13 empty] | 1830.183 |  | 1830.183
|  |  | TOTAL | [13 empty] | 1830.183
20.0.0 | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | RECURSO PRÓPRIO | [11 empty] | 2544.46 |  |  |  | 2544.46
|  |  | TOTAL | [11 empty] | 2544.46
SUBTOTAL GERAL |  |  |  | 44052.8697 | 43473.273 | 52254.3729 | 65156.9575 | 46613.744 | 46613.744 | 46613.744 |  | 50950.4539 | 50950.4539 | 27734.0698 | 39714.6186 |  | 45402.693 | 0 | 559530.9941
BDI (20,11%) |  |  |  | 8859.0321 | 8742.4752 | 10508.3544 | 13103.0642 | 9374.0239 | 9374.0239 | 9374.0239 |  | 10246.1363 | 10246.1363 | 5577.3214 | 7986.6098 |  | 9130.4816 | 0 | 112521.6829
DETALHAMENTO PROJETO (1,65%) |  |  |  | 726.8723 | 717.309 | 862.1972 | 1075.0898 | 769.1268 | 769.1268 | 769.1268 |  | 189.5126 | 189.5126 | 89.811 | 154.7451 |  | 52.9828 |  | 6365.4129
CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) |  |  |  | 1321.5861 | 1304.1982 | 1567.6312 | 1954.7087 | 1398.4123 | 1398.4123 | 1398.4123 |  | 1528.5136 | 1528.5136 | 832.0221 | 1191.4386 |  | 1362.0808 |  | 16785.9298
TOTAL GERAL |  |  |  | 54960.3602 | 54237.2554 | 65192.5557 | 81289.8202 | 58155.307 | 58155.307 | 58155.307 |  | 62914.6164 | 62914.6164 | 34233.2244 | 49047.4121 |  | 55948.2382 |  | 695204.0198
PARTICIPAÇÃO FUMEFI |  |  |  | 52841.224 | 52118.1193 | 63073.4195 | 79170.684 | 56036.1708 | 56036.1708 | 56036.1708 |  | 12210.3171 | 12210.3171 | 4671.6672 | 9581.4722 |  | 1887.0072 |  | 455872.74
PARTICIPAÇÃO PREFEITURA FUMEFI |  |  |  | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 |  | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 | 2119.1362 |  | 2119.1362 |  | 25429.6339
SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIO | [11 empty] | 39464.8389 | 39464.8389 | 22290.9764 | 30336.1252 |  | 42191.613 |  | 173748.3924
BDI (20,11%) CONTROLE TECNOLÓGICO (3%) = 23,11% | [11 empty] | 9120.3243 | 9120.3243 | 5151.4446 | 7010.6785 |  | 9750.4818 |  | 40153.2535
TOTAL RECURSO PRÓPRIO | [11 empty] | 48585.1632 | 48585.1632 | 27442.421 | 37346.8037 |  | 51942.0948 |  | 213901.6459 | 695204.0198
| ENGº FERNANDO DE AZEVEDO MAIO |  |  |  |  | ENGº GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR |  |  |  |  | ENGº GEORGE WAGNER GERVASIO JUNIOR
| CREA: 0601360942 |  |  |  |  | CREA: 5070490480 |  |  |  |  | CREA: 5070490480